二〇〇八年度

福建省统一战线理论研究会

研究课题社会招标指南

福建省统一战线理论研究会

二〇〇八年三月

一、招标课题

1．福建统一战线与海峡西岸“两个先行区”建设的研究

课题要求：要研究统一战线如何发挥自身的优势与作用，最大限度地凝聚人心、汇聚力量，为实现我省经济与社会又好又快发展，把海峡西岸经济区建设成为科学发展先行区提供最广泛的力量支撑；要研究如何发挥统一战线特殊优势和不可替代作用，建立健全两岸人民交流合作相关体制机制，服务于“两岸人民交流合作先行区”建设，服务于“和谐海峡”的构建，服务于祖国统一大业。

2．开展台湾中南部民众工作方式方法和途径载体研究

课题要求：要深刻阐述台湾同胞是当前和今后发展两岸关系、遏制“台独”分裂活动的重要力量。深入研究我省统一战线在争取台湾民心、凝聚反独力量中的独特优势和作用。要通过深入研究提出开展台湾中南部民众工作方式方法和途径载体，提出具体工作思路、对策和建议，为中央对台工作决策提供有效参考。

二、招标对象

福建省统一战线理论研究会理事，省社会科学研究院所和高等院校相关方面专家学者，设区市级城市以上统战部门干部和统战系统干部，都可进行投标。

三、投标办法

投标以课题组方式进行，每个课题组不少于5人。

福建省统一战线理论研究会组成招标课题论证评审小组，对全部投标书进行论证评审。中标者（以福建统一战线理论研究会秘书处电话通知为准）与福建省统一战线理论研究会签订《福建统一战线理论研究会招标课题委托研究协议书》（简称《委托研究协议书》（一式两份），明确相关的权利和义务，并在规定时间内提交研究成果（书面报告一式20份，A4纸，正文三号仿宋，附软盘）。课题研究的阶段性和最终研究成果及相关数据归中共福建省委统战部和福建统一战线理论研究会所有。

四、研究实施进度与要求

1．承接课题一个月内，完成课题思路框架设计。

2．2008年6月中旬，提交课题研究中期成果报告。

3．2008年8月中旬，完成研究任务，提交课题研究总报告（2万字左右）和课题研究论文（即5000字左右的课题研究总报告精简版）及摘要或最新观点（1500字）。书面材料各一式三份，同时提交相应的计算机文档文件（Word格式）。

五、研究经费的使用

中标者可获得经费资助。每个课题研究经费为3万元。课题经费包干使用，超支不补，专款专用。课题经费具体分三次拨付，签订《委托研究协议书》后拨付30%，提交研究文章框架经验收认可后拨付30%，研究成果验收合格后拨付40%，未通过验收的不予拨付。拖延半个月以上者视为违约。

六、优秀研究成果的奖励办法

两个研究成果都参加全省统战理论研究优秀成果评选，如能够获得全省统战理论研究优秀成果一等奖，奖金为课题经费的30%。另外，第一课题研究成果还要报省委政研室参加全省年度调研优秀成果评选，如能够获得省委年度调研优秀成果一等奖，奖金为课题经费的50%。